## Nom_Proy
FICHA: | 3411795
FECHA: | 2026-03-27
NOMBRE DEL PROYECTO
Sistema de información para la gestión de manejo de caja menor, compras en linea y de diseño de RK Diseños.
INTEGRANTES DEL PROYECTO
Adrian Camilo Rodriguez Caldas
Valentina Salas Ramirez
Andres Felipe Moreno Sierra
NOMBRE DE LA EMPRESA CLIENTE
RK Diseños.
Objetivo de la empresa cliente
Suplir portunamente los requerimientos de las personas en cuanto a prendas con distintivos.
Misión de la empresa cliente
Entregar productos que satisfagan al cliente, haciendole sentir que encontraron un lugar donde entienden sus ideas.
Visión de la empresa cliente
Convertirse al cabo de 5 años en una marca reconocida que brinde una experiencia unica a cada persona, participando activamente en el mercado de las prendas corporativas y siendo reconocidos como fabricante de alta calidad.
Líder del Proyecto: | Valentina Salas Ramirez
INTEGRANTES
NOMBRES | APELLIDOS | TD | DOCUMENTO | RESPONSABILIDAD | DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO
Adrian Camilo | Rodriguez Caldas | TI | 1016721678 | Product Owner | El modulo Product Owner gestiona y prioriza el product backlog. Define la vision del producto a largo plazo y decide que se construye y en que orden para optimizar el retorno de inversion.
Valentina | Salas Ramirez | TI | 1014991736 | Scrum Master | El modulo de Scrum Master, implica eliminar impedimentos que frenen al equipo. Guiar al equipo la autogestion y la multifuncionalidad.
Andres Felipe | Moreno Sierra | TI | 1028490169 | Equipo de desarrollo | El módulo Equipo De Desarrollo se encarga de crear el plan para el sprint. Garantiza la calidad tecnica siguiendo la definicion determinada. Teniendo todas las hablidades necesarias para completar el trabajo sin depender de externos.
Observaciones:

## STAKEHOLDERS
EMPRESA RK Diseños
PROYECTO DESARROLLO DE SOFTWARE
PLANTILLA STAKEHOLDERS
Código | Rol o cargo | Descripción del rol o interés | Nivel de influencia | Interés en el proyecto
S1 | Gerente | Dueño de la empresa, realiza compra de materiales, contacta proveedores, encargado del inventario que entra, recibe ganancias y da sueldos, a veces empaca y transporta los productos. | Alto | Alto
S2 | Representante fisico | Fisicamente el recibe todas las quejas, reclamo o sujerencias de los clientes, ademas de spervisar y | Alto | Alto
S3 | Costurera | Encargada de fabricar las maletas o camisas requeridas y solicitadas. | Medio | Alto
S4 | Product Owner | Interesado en el local u empresa. | Medio | Alto
S5 | Scrum Master | Interesado en el local u empresa. | Medio | Alto
S6 | Equipo de desarrollo | Interesada en el local u empresa. | Medio | Alto
S7 | Cliente | Comprador de los productos disponibles. | Alto | Indefinido

## Descripción STAKEHOLDERS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN DE LOS ÍTEMS FORMATO: STAKEHOLDERS
Código | Puede ser un consecutivo o un código de fácil recordación para su futura referencia.
Rol o cargo | Debe indicar el rol, cargo o función que desempeña en el proyecto como por ejemplo usuario líder, propietario, gerente de área, entidad reguladora, entre otros.
Descripción Del rol | Detalle del rol que juega el stakeholder
Nivel de influencia | Indica qué tanto puede influenciar el proyecto desde el punto de vista de recursos, aprobación de los requerimientos, entre otros. Esta influencia se puede clasificar en una escala cualitativa de alta, media y baja
Interés en el proyecto | Indica el grado de atención o interés sobre el proyecto que demuestra.

## RF V.1
Fecha de la Versión:
| REQUISITO FUNCIONAL |  | REQUISITOS DE INFORMACIÓN
Módulo o Sección | Nro. | Descripción | Nro. | Descripción
CATALOGO | RF 1.1 | El sistema permitirá al cliente visualizar el catálogo de productos disponibles. | RF 1.1 | El sistema mostrará una lista organizada de productos con información relevante como imágenes, precios, descripciones y opciones disponibles para facilitar la elección del cliente.
| RF 1.2 | El sistema permitirá al cliente seleccionar un diseño existente | RF 1.2 | El cliente podrá elegir un producto ya creado dentro del catálogo, el cual quedará registrado para continuar con el proceso de compra.
| RF 1.3 | El sistema permitirá al cliente personalizar un diseño. | RF 1.3 | El sistema ofrecerá opciones para modificar características del producto (color, talla, estilo, etc.), permitiendo al cliente crear un diseño acorde a sus preferencias.
VENTAS | RF 2.1 | El sistema permitirá al cliente agregar productos al carrito de compra. | RI 2.1 | El sistema deberá permitir al cliente seleccionar uno o varios productos y almacenarlos en un carrito de compras temporal. Este carrito deberá mantener la información de los productos seleccionados, incluyendo cantidad, precio unitario y subtotal, hasta que el cliente decida finalizar la compra.
| RF 2.2 | El sistema permitirá al cliente confirmar la compra de productos seleccionados. | RI 2.2 | El sistema deberá permitir al cliente revisar el contenido del carrito, validar la información de los productos seleccionados, ingresar datos de envío y confirmar la compra. El sistema deberá verificar que toda la información requerida esté completa antes de proceder.
| RF 2.3 | El sistema generará un registro de la venta realizada. | RI 2.3 | Una vez confirmada la compra, el sistema deberá almacenar de manera persistente los datos de la transacción, incluyendo productos adquiridos, cantidades, precios, fecha, datos del cliente y estado del pedido, con el fin de permitir su consulta posterior.
PAGOS | Rf 3.1 | El sistema permitirá al cliente ingresar datos de pago. | RI 3.1 | El sistema deberá proporcionar un formulario seguro donde el cliente pueda ingresar la información necesaria para realizar el pago, como datos de tarjeta, transferencias u otros medios disponibles, garantizando la confidencialidad de la información.
| Rf 3.2 | El sistema validará el pago realizado por el cliente. | RI 3.2 | El sistema deberá verificar la autenticidad y aprobación del pago mediante integración con servicios externos o validaciones internas, asegurando que la transacción sea exitosa antes de continuar con el proceso de compra.
| Rf 3.3 | El sistema permitirá al representante físico consultar los pagos realizados. | RI 3.3 | El sistema deberá permitir al representante acceder a un módulo donde pueda visualizar el historial de pagos, incluyendo detalles como fecha, monto, método de pago y estado de la transacción.
INVENTARIO | RF 4.1 | El sistema permitirá al representante físico consultar el inventario disponible. | RI 4.1 | El sistema deberá mostrar en tiempo real la cantidad de productos o materiales disponibles, permitiendo al usuario verificar existencias y tomar decisiones basadas en esta información.
| RF 4.2 | El sistema actualizará automáticamente el inventario después de cada venta. | RI 4.2 | El sistema deberá descontar automáticamente del inventario los productos vendidos una vez que la compra haya sido confirmada, garantizando la consistencia y exactitud de los datos.
PEDIDOS | RF 5.1 | El sistema registrará los pedidos realizados por los clientes. | RI 5.1 | El sistema deberá almacenar cada pedido realizado, incluyendo información detallada como productos, personalizaciones, datos del cliente, fecha de compra y estado del pedido.
| RF 5.2 | El sistema permitirá al cliente consultar el estado de su pedido. | RI 5.2 | El sistema deberá mostrar al cliente el estado actualizado de su pedido en cada etapa del proceso (pendiente, en producción, enviado, entregado).
| RF 5.3 | El sistema permitirá al representante físico hacer seguimiento de los pedidos. | RI 5.3 | El sistema deberá proporcionar al representante una vista general de todos los pedidos, permitiéndole monitorear su estado y progreso.
| RF 5.4 | El sistema asignará pedidos a la costurera. | RI 5.4 | El sistema deberá asignar los pedidos a la costurera correspondiente, ya sea de manera automática o manual, teniendo en cuenta la carga de trabajo y disponibilidad.
| RF 5.5 | El sistema permitirá a la costurera consultar los pedidos asignados. | RI 5.5 | El sistema deberá permitir a la costurera visualizar los pedidos que tiene asignados, incluyendo detalles necesarios para su elaboración.
CAJA MENOR | RF 5.1 | El sistema permitirá al representante físico y al gerente consultar los valores de la caja menor. | RI 5.1 | El sistema deberá mostrar el historial de movimientos de caja menor, incluyendo ingresos y egresos registrados.
| RF 5.2 | El sistema permitirá al representante físico y al gerente editar los valores de la caja menor. | RI 5.2 | El sistema deberá permitir la modificación de registros de caja menor, garantizando que los cambios queden almacenados y registrados.
REPORTES FINANCIEROS | RF 5.1 | El sistema permitirá al gerente consultar ingresos mensuales. | RI 5.1 | El sistema deberá generar un resumen detallado de los ingresos obtenidos durante un periodo específico.
| RF 5.2 | El sistema permitirá al gerente consultar egresos mensuales. | RI 5.2 | El sistema deberá mostrar los gastos registrados durante el periodo seleccionado.
| RF 5.3 | El sistema generará reportes financieros del periodo seleccionado. | RI 5.3 | El sistema deberá consolidar la información de ingresos y egresos en reportes claros, permitiendo su análisis y toma de decisiones.

## RNF
REQUISITO NO FUNCIONAL
Nro. | Descripción | Atributo
RNF 1 | El sistema deberá responder en máximo 5 segundos. | RENDIMIENTO
RNF 2 | El sistema procesará pagos en máximo 10 segundos.
RNF 3 | El sistema requerirá autenticación de usuarios. | SEGURIDAD
RNF 4 | Solo usuarios registrados podrán realizar compras.
RNF 8 | El sistema deberá asegurar que la información no sea alterada de forma incorrecta durante su procesamiento. | FIABILIDAD
RNF 9 | El sistema enviará el mensaje de confirmación de compra por correo electrónico.
RNF 10 | El sistema realizará copias de seguridad.
RNF 18 | Acceso simultáneo de múltiples usuarios. | DISPONIBILIDAD
RNF 20 | El sistema será fácil de actualizar. | MANTENIBILIDAD
RNF 22 | El sistema permitirá agregar nuevos módulos.ciará en el momento que se sobrecargue de datos y de archivos | ESCALABILIDAD
RNF 23 | El sistema soportará crecimiento de usuarios.

## REQUER ESPECIF
|  | Ollas Mac | Espacio para información del formulario a partir del sistema de gestión de calidad
Logotipo |  | ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE
de |  | No 1
la empresa
ID | Nombre | Descripción | Prioridad
1 | Login | RF 1.1 El sistema contará con la opción de registro donde aparecerá un formulario que pedirá datos personales los cuales serán guardados. RF 1.2 El sistema tendrá la opción de inicio de sesión, donde el cliente colocará su usuario y contraseña. RF 1.3 El sistema tendrá la opción de recuperar contraseña en caso de olvidarla. | Alta
| Controles y restricciones | El usuario al ingresar a el longin, podrá registrarse o iniciar sesion, es sistema creará un usuario automáticamente y lo guardara, también inicia sesión si está registrado
| Criterios de Aceptación | La página registrará al usuario luego de que éste haya registrado sus datos personales
Fecha de especificación
_________________________ ________________________ ______________________
Firma Firma(s) Firma(s)
( Dueño del proceso ) Usuarios participantes Demás usuarios involucrados
en la especificación en la especificación
|  | Ollas Mac | Espacio para información del formulario a partir del sistema de gestión de calidad
Logotipo |  | ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE
de |  | No 2
la empresa
ID | Nombre | Descripción | Prioridad
2 | Gerente, Inventario | RF 2.1 El sistema le generará notificaciones al gerente sobre la cantidad de personas que vieron algún producto RF 2.2 El sistema le mostrará al gerente cuántos y cuáles productos se vendieron. RF 2.3 El sistema mostrará cuantos y cuales productos están en Stock. RF 2.4 El sistema mostrará compras entregadas. RF 2.5 El sistema mostrará las ventas pendientes por entregar. RF 2.6 El gerente podrá modificar artículos y agregar artículos para vender. RF 2.7 El gerente podrá ver todas las facturas enviadas a los usuarios. RF 2.8 En la cuenta del Gerente de la empresa el sistema permitirá acceder a un inventario. RF 2.9 El sistema le permitirá al gerente confirmar los pedidos pagados para poder ser enviados. | Alta
| Controles y restricciones | El gerente tendrá la opción por medio de su usuario, tendrá la opción de realizar actualización de datos, creacion de perfil para algun administrador, mensajería y notificaciones automáticas del Sistema.
| Criterios de Aceptación | El gerente debe acceder a la sección de su perfil, para poder ver su inventario, los productos enviados, productos por enviar
Fecha de especificación
_________________________ ________________________ ______________________
Firma Firma(s) Firma(s)
( Dueño del proceso ) Usuarios participantes Demás usuarios involucrados
en la especificación en la especificación

## Descripción REQUER ESPECIF
ÍTEM | DESCRIPCIÓN DE LOS ÍTEMS FORMATO: REQUER ESPECIF
Título | contiene logo, encabezado y espacio para el versionamiento del documento en el sistema de gestión de calidad.
ID | usar códigos compuestos como AD-001, R001, etc.
Nombre | descripción breve del requerimiento generalmente en una o dos oraciones.
Descripción | detalle del requerimiento en lenguaje natural y teniendo en cuenta todos ujos, etc.
Prioridad | indica el impacto que tiene sobre proyecto en su conjunto o sobre los objetivos de la empresa. Generalmente se usa la escala: alto, medio, bajo o también se pueden usar escalas numéricas como de 1 a 10 donde 1 es la menor prioridad y 10 la máxima.
Controles y restricciones | son los requerimientos no funcionales para este requerimiento. Indican temas de interfaz, seguridad, rendimiento y facilidad de uso.
Criterios de aceptación | es un mecanismo para disminuir la subjetividad en el momento de aceptación del requerimiento por parte de la empresa. Debe describir qué variables o características debe presentar el software para ser aceptado. Un criterio de aceptación común es que el software se acepta cuando cumpla con los requerimientos funcionales y no funcionales planteados.
Fecha | es la fecha en que el requerimiento es definido y formalizado con la firma de los stakeholders involucrados.
Firmas de aceptación | este campo más que una cuestión técnica es un instrumento que permite que los usuarios tengan más compromiso y responsabilidad con las definiciones realizadas toda vez que cualquier cambio posterior representará costos adicionales para el proyecto.

## Casos de uso
CASO DE USO | Consultar y editar valores en la caja menor | CASO DE USO | Consultar los pagos en línea | CASO DE USO | Consultar pedidos asignados | CASO DE USO | Consultar el catalogo de productos y crear o seleccionar un diseño. | CLASES Vr C.U.U
ACTORES | Gerente y representante fisico | ACTORES | Representante fisico | ACTORES | Costurera | ACTORES | Cliente
DESCRIPCIÓN | Permite al gerente y al representante revisar y actualizar los valores registrados en la caja menor para mantener el control de los gastos y lel ingreso de dinero diariamente. | DESCRIPCION | El representante revisa los pagos realizados por los clientes de manera online y verifica que todo este en orden. | DESCRIPCION | La costurera revisa los pedidos que le han sido asignados para conocer qué productos debe confeccionar y en qué orden. | DESCRIPCION | Consultar los productos disponibles en el catalogo, y crear o seleccionar un diseño con base a sus gustos y preferencias | Casos de uso requisitos |  | Casos de uso A
PRECONDICIÓN | Debe existir un registro de caja menor diariamente. | PRECONDICION | Deben existir pagos registrados. | PRECONDICION | Deben existir pedidos asignados a la costurera. | PRECONDICION | Para ver el catalogo y escoger un producto y su diseño se requiere que el sistema tenga productos registrados, disponibles en inventario y que el cliente tenga acceso al catálogo de productos.
POSTCONDICIÓN | Los valores quedan actualizados en el sistema diariamente. | POSTCONDICION | El representante visualiza los pagos. | POSTCONDICION | La costurera identifica sus tareas pendientes. | POSTCONDICION | El sistema mostrara el catalogo, los productos disponibles y posteriormente guardara el diseñi seleccionado por el cliente | Requisitos | RF 1.1
PASO NORMAL | 1. Entrar al sistema 2. Dar clic en iniciar sesion 3. Ingresar en la sección de caja menor 4. Consultar los valores actuales 5. Realizar modificaciones 6. Guardar los cambios 7. Al terminar de consultar lo deseado cerrar la sesion. | PASO NORMAL | 1. Ingresar al sistema 2. Iniciar sesion 3.Ingresar a la sección de pagos 4. Visualiza la informacion de cada pago | PASO NORMAL | 1. Ingresar al sistema 2. Inicia sesions 3. Ingresa a la sección pedidos asignados 4. Visualizar la lista de pedidos 5. Revisar detalles de cada pedido 6. Cerrar sesion | PASO NORMAL | 1. Ingresar al sistema 2. Registrarse 3. Acceder al catálogo de productos 4. Visualizar los productos disponibles 5. Seleccionar el producto de interés 6. Escoger un diseño existente o dar en la opción de "crear diseño personalizado" 7. Se crea el nuevo diseño 8. Se da clic en la opción "guardar diseño" 9. Dar clic en "Aplicar diseño" en el producto seleccionado. |  | RF 1.2
EXCEPCIÓN | Aparecera error en caso de no haber guardado los datos. | EXCEPCION | Se muestra un mensaje informativo en caso de que no hayan pagos. | EXCEPCION | En caso de que no hayan pedidos asignados se mostrara un mensaje informativo. | EXCEPCION | Si el cliente no esta registrado no podrá acceder al catalogo ni podra crear un diseño. |  | RF 1.3
RF 2.1
CASO DE USO | Consultar ingresos y egresos mensuales | CASO DE USO | Consultar el inventario de la empresa |  |  | CASO DE USO | Hacer la compra del producto seleccionado |  | RF 2.2
ACTORES | Gerente | ACTORES | Representante fisico |  |  | ACTORES | Cliente
DESCRIPCIÓN | El gerente consulta reportes financieros mensuales para analizar el desempeño económico de la empresa. | DESCRIPCION | Permite al representante visualizar el estado actual del inventario, incluyendo disponibilidad de materiales o productos. |  |  | DESCRIPCION | El cliente cuando ha seleccionado el o los productos que quiere comprar, efectua la compra por medio de la opcion de "pagar". |  | RF 2.3
PRECONDICIÓN | Deben existir registros de ingresos y egresos. | PRECONDICION | El inventario debe estar previamente registrado en el sistema. |  |  | PRECONDICION | El cliente debe haber seleccionado al menos un producto con stock disponible y tener un método de pago válido. |  | RF 2.4
POSTCONDICIÓN | Se obtiene un reporte financiero claro del periodo seleccionado. | POSTCONDICION | Se obtiene información actualizada del stock. |  |  | POSTCONDICION | La compra queda registrada en el sistema, el inventario se actualiza y se emite el comprobante. |  | RF 2.5
PASO NORMAL | 1. Entrar al sistema 2. Iniciar sesión 3. Ir a la sección de reportes financieros 4. Seleccionar el mes 5. Visualizar ingresos 6. Visualizar egresos 7. Analizar la información 8. Cerrar sesión | PASO NORMAL | 1. Ingresar al sistema 2. Iniciar sesion 3. Ingresar a la sección inventario 4. Dar clic en consultar 5. Visualizar productos y cantidades disponibles. 6. Visualizar los productos agotados, y que se debe surtir en materia prima 7. Finalizar consulta |  |  | PASO NORMAL | 1. Se confirma el o los productos seleccionados 2. Revisar detalles del producto (precio, disponibilidad, características). 3. Dar clic en "pagar" 4. Opciones de pago(Nequi, Bancolombia, PSE...) 5. Seleccionar opción de pago 6. Validar datos y requisitos necesarios para hacer la compra 7. Dar clic en confirmar compra 8. Comprobación de compra realizada |  | RF 2.6
EXCEPCIÓN | Si los datos son incorrectos o no hay acceso, el sistema mostrará error. | EXCEPCION | Si no se muestran los datos saldra un mensaje de error de sistema, vuelva a intentarlo nuevamente. |  |  | EXCEPCION | Si el pago es rechazado, el sistema notificará el error y la compra no se registrará. |  | RF 2.7
RF 2.8
|  | NOMBRE | Hacer seguimiento al estado de los pedidos | [5 empty] | RF 2.9
|  | ACTORES | Representante fisico y cliente
|  | DESCRIPCION | El representante consulta el estado de los pedidos para supervisar el proceso y el cliente para saber cual es el estado y cuanto tiempo se demora. | [5 empty] | RF 3.1
|  | PRECONDICION | Deben existir pedidos registrados. | [5 empty] | RF 3.2
|  | POSTCONDICION | El representante y el cliente conocen el estado actualizado de los pedidos. | [5 empty] | RF 3.3
|  | PASO NORMAL | 1. Ingresar al sistema 2. Iniciar sesión 3. Acceder a la sección "Pedidos" 4. Seleccionar el pedido 5. Dar clic en "Consultar estado de pedido" | [5 empty] | RF 4.1
|  | EXCEPCION | En caso de que el pedido no sea encontrado, el sistema mandara un mensaje pidiendo que se vuelva a intentar. | [5 empty] | RF 4.2
RF 4.3
RF 4.4
RF 5.1
RF 5.2
RF 5.3
RF 5.4
RF 5.5
RF 5.6
RF 5.7
RF 5.8

## Copia de Casos de uso
CASOS DE USO | REGISTRARSE
ACTORES | Gerente | NOMBRE | Editar | CLASES Vr C.U.U
DESCRIPCIÓN | Gerente y representante fisico: Se encarga de mirar lo que se ha recibido en la caja menor, los productos vendidos fisicamente y en linea, ademas que mirar que se ha estado agontando para recomprarlo o surtir nuevamente. | DESCRIPCION | Representante físico: Consulta la información de los clientes dentro del sistema para gestionar sus datos. Además, físicamente recibe quejas, reclamos o sugerencias de los clientes y supervisa la atención brindada. Puede ver información personal, historial de compras y realizar actualizaciones cuando sea necesario, con el fin de mantener los registros organizados y ofrecer un mejor servicio | Casos de uso requisitos |  | Casos de uso A
PRECONDICIÓN | 1. El sistema debe de estar funcionando correctamente. 2. El usuario debe estar registrado en el sistema. 3. El usuario debe tener correctamente los datos solicitados. | PRECONDICION | Consultar la información del cliente requiere que el representante físico esté autenticado en el sistema y disponga del número de documento o nombre del cliente.
POSTCONDICIÓN | 1. El gerente visualiza corrertamente los datos solicitados. 2.No se modifica la informacion. 3. Se mantiene la integridrad de los datos en el sistema. 4. La sesion debe cerrarse correctamente. | POSTCONDICION | El sistema mostrará la información del cliente correctamente. | Requisitos | RF 1.1
PASO NORMAL | 1. Entrar al sistema 2. Dar clic en iniciar sesion 3. Entrar al menu de opciones 4. Ingresar en la opcion de ver datos de la empresa. 5. Ingresar la contraseña para ver lo datos. 6. Ver los datos que necesite consultar 7. Al terminar de consultar lo deseado cerrar la sesion. | PASO NORMAL | 1.Ingresar al sistema 2.Acceder al módulo de clientes 3.Ingresar el número de documento o nombre del cliente 4.Dar clic en consultar 5.Visualizar la información del cliente (datos personales, historial, etc.) 6.Registrar queja, reclamo o sugerencia si el cliente lo solicita |  | RF 1.2
EXCEPCIÓN | Si se ingresan credenciales incorrectos el sistema no le va a dejar abrir lo solicitado. | EXCEPCION | Si los datos están incompletos, el sistema mostrará error. |  | RF 1.3
RF 2.1
RF 2.2
RF 2.3
RF 2.4
RF 2.5
RF 2.6
RF 2.7
RF 2.8
RF 2.9
RF 3.1
RF 3.2
RF 3.3
RF 4.1
RF 4.2
RF 4.3
RF 4.4
RF 5.1
RF 5.2
RF 5.3
RF 5.4
RF 5.5
RF 5.6
RF 5.7
RF 5.8

## Traz_Req_C_U
CLASES Vr. C.U.U.
CASOS DE USU REQUISITOS |  | Casos de Uso (A)
|  | CU 1.1 | CU 1.2 | CU 1.3 | CU 1.4 | CU 1.5 | CU 1.6 | CU 1.7
Requisitos (B) | RF 1.1 | x
| RF 1.2 | x | x
| RF 1.3 |  |  | x
| RF 1.4 |  |  |  | x
| RF 1.5 |  |  |  |  | x
| RF 1.6 | [5 empty] | x
| RF 1.7 | [6 empty] | x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
[18 empty] | X |  | X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
[27 empty] | X |  |  | X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
[9 empty] | X | [6 empty] | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X
[9 empty] | X | [6 empty] | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X
[11 empty] | X | [19 empty] | X |  |  | X | [5 empty] | X
[11 empty] | X | [19 empty] | X |  |  | X | [5 empty] | X

## MATRIZ TRAZABILIDAD
Plantilla de trazabilidad de requisitos |  | COMPAÑÍA XYZ S.A
Nombre del proyecto:
Descripción:
ID Requerimiento | Descripción del requerimiento | Tipo Prioridad | Estado actual | Última fecha estado registrado | Criterios de aceptación | Nivel de complejidad | Entregables | Escenarios de pruebas | Interesado en el requisito

## Descripcion Matriz
ÍTEM | DESCRIPCIÓN DE LOS ÍTEMS FORMATO: MATRIZ TRAZABILIDAD
• ID Requerimiento: | número que identifica el requerimiento, puede ser un número consecutivo.
• Descripción del requerimiento: | describe en qué consiste el requerimiento con base en los términos de referencia.
• Tipo: | define si el requerimiento es funcional o no funcional.
• Prioridad: | define la prioridad del requerimiento (alto, medio, bajo).
• Estado actual: | esta columna define el estado actual del requerimiento, si está en proceso, completado o en pruebas. El estado completado determina que ese requerimiento en particular cumplió con lo solicitado en los términos de referencia.
• Última fecha de estado registrado: | corresponde a la última fecha con la que se validó ese requerimiento en particular.
• Criterios de aceptación: | lista o condición específica que debe cumplirse para que el requerimiento esté en estado completado.
• Nivel de complejidad: | define si la complejidad del requerimiento es alto, medio o bajo.
• Entregables: | es el resultado del requerimiento que debe de ser verificable, puede ser un módulo implementado, documentos generados, reportes o un estado del proyecto. Por ejemplo, dispositivos HandHelp recibidos, configurados y probados.
• Escenario de pruebas: | con base en el criterio de aceptación respectivo, se pueden definir qué tipo de pruebas se deben de realizar para validar la aceptación del requerimiento.
• Interesado en el requisito: | esta columna es de diligenciamiento interno y corresponde a la persona o área organizacional que solicitó ese requerimiento.

## EVALUACION DE PROVEEDORES
LOGO |  |  | EVALUACIÓN DE PROPUESTAS | [11 empty] | VERSIÓN 1.0
|  |  | CODIGO: 0000000001 | [11 empty] | Pag 1 de 2
NOMBRE PROYECTO: |  | SOFTWARE XXXXXXXXXXX | [7 empty] | EMPRESA: SENA C.D.M. |  |  |  |  | CLIENTE
I. DATOS DE LA EVAUACIÓN
BIEN O SERVICIO A CONTRATAR: SOFTWARE XXXXXXXXX | [14 empty] | FECHA: 0/00/2020
GERENTE DE PROYECTO: XXXXXXXXXXX APRENDICES SENA | [7 empty] | LIDER TÉCNICO: APRENDICES SENA ADSI
II. EVALUACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS FUNCIONALES
Item |  |  | % Cap. | Peso del Item | Estructural electrónico |  | Tecnológicos P T |  | ADQUIRIENTES |  | COMPONENTES |  | FACTURACIÓN ELECTRÓNICA |  | Comentarios
1 | EL SISTEMA PERMITIRA INGRESAR DATOS DE LOS EMPLEADOS Y SUS FUNCIONES |  | 40% | 9% | 3 | 6% | 4 | 8% | 5 | 6% | 4 | 5% | 3 | 4% | ESTE SISTEMA PERMITE AL USUARIO INGRESAR DATOS ESPECIFICOS DE LOS TRABAJADORES / JORNALEROS EXPERIENCIAS EN EL TRABAJO, HOJA DE VIDA, ADEMAS DE LAS FUNCIÓNES CORRESPONDIENTES A SU CARGO COMO SON SUS LABORES EN LA FINCA GANDERA.
2 | SE TENDRÁ UN CONTROL DE LOS TIEMPOS DE TRABAJOS A REALIZAR CON NOTIFICACIONES |  |  | 20% | 5 | 10% | 5 | 10% | 4 | 8% | 3 | 7% | 2 | 7% | ESTE SISTEMA NOTIFICARA UNA BUENA DISTRIBUCION DE TIEMPO, PARA QUE EL TRABAJADOR REALICE SUS LABORES FACILMENTE
3 | EL SISTEMA PERMITIRÁ REGISTRAR NUEVO USUARIO |  |  | 9% | 4 | 7% | 4 | 8% | 5 | 6% | 5 | 5% | 4 | 4% | EL SISTEMA PERMITIRA DE MANERA RAPIDA Y SENCILLA ORGANIZAR EL INGRESO DE UN NUEVO CABALLO.
4 | EL SISTEMA DEBERA PERMITIR REVISAR EL REGISTRO DE LOS CABALLOS EXISTENTES |  |  | 9% | 3 | 6% | 4 | 8% | 3 | 6% | 3 | 5% | 4 | 4%
5 | SEGUN LOS DATOS DADOS EN LOS REGISTROS CABALLOS EL SISTEMA HARA UNA EVALUACIÓN INDICANDO EL ESTADO EN EL QUE SE ENCUENTRA EL CABALLO |  |  | 9% | 3 | 6% | 4 | 8% | 4 | 6% | 3 | 5% | 2 | 4%
6 | EL SISTEMA PERMITIRÁ INGRESAR DATOS DE LOS PROCESOS EN LA PRODUCCIÓN CARNICA |  |  | 9% | 4 | 7% | 4 | 8% | 5 | 6% | 5 | 5% | 5 | 4%
7 | REGISTRAR CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL CABALLO |  |  | 9% | 4 | 6% | 4 | 8% | 5 | 6% | 4 | 4% | 4 | 4%
8 | EL SISTEMA PERMITIRÁ REGISTRAR LA SALUD DE LOS CABALLOS Y SUS VACUNAS |  |  | 9% | 3 | 6% | 4 | 8% | 4 | 6% | 5 | 4% | 3 | 4%
9 | SE PODRÁ REGISTRAR DATOS DE REPRODUCCION DE CADA CABALLO |  |  | 9% | 3 | 6% | 4 | 8% | 4 | 6% | 3 | 4% | 3 | 4%
9 | requerimiento funcional |  |  | 9% | 3 | 6% | 4 | 8% | 4 | 6% | 3 | 4% | 3 | 4%
Subtotales |  |  |  | 100% | 35 | 66% | 41 | 82% | 43 | 62% | 38 | 48% | 33 | 43%
III. EVALUACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES
Item |  |  | % Cap. | Peso del Item | Estructural electrónico |  | Tecnológicos P T |  | ADQUIRIENTES |  | COMPONENTES |  | FACTURACIÓN ELECTRÓNICA |  | Comentarios
1 | TENER DISPONIBILIDAD DEL SISTEMA AL 100% |  | 30% | 20% | 5 | 20% | 1 | 20% | 5 | 10% | 3 | 20% | 3 | 15% | TENDRAN ACCESO A LA INFORMACION TANTO COMO TRABAJADOR Y DUEÑO
2 | EL SISTEMA MANEJARA VARIOS USUARIOS |  |  | 10% | 3 | 10% | 2 | 11% | 4 | 7% | 3 | 10% | 5 | 13%
3 | EL SISTEMA PROPORCIONARA ESTADISTICA Y GRAFICAS DE PRODUCCION |  |  | 20% | 2 | 15% | 5 | 10% | 3 | 10% | 1 | 15% | 1 | 15%
4 | EL SISTEMA DEBERA TENER UNA INTERFAZ COMPATIBLE CON DIFERENTES NAVEGADORES
5 | EL SISTEMA TENDRA OPCIONES DE AYUDA PARA CUALQUIER TIPO DE PERSONA Y POBLACIÒN.
6 | requerimiento no funcional
Sub totales |  |  |  | 50% | 10 | 45% | 8 | 41% | 12 | 27% | 7 | 45% | 9 | 43%
IV. EVALUACIÓN DE ASPECTOS FINACIEROS
Item |  |  | % Cap. | Peso del Item | Estructural electrónico |  | Tecnológicos P T |  | ADQUIRIENTES |  | COMPONENTES |  | FACTURACIÓN ELECTRÓNICA |  | Comentarios
1 | Capital de Trabajo (AC - PC) |  | 15% | 10% | 3 | 10% | 1 | 15% | 3 | 25% | 3 | 15% | 4 | 10% | SE REALIZA UNA FORMULA ACTIVO CORRIENTE MENOS PASIVO CORRIENTE
2 | RelaciónPrecio de Venta/Ventas |  |  | 20% | 5 | 5% | 5 | 20% | 4 | 10% | 5 | 5% | 1 | 5% | SE MULTIPLICA LAS VENTAS DIVIDIENDO POR EL PRECIO
3 | Indice de Endeudamiento (PT / AT) |  |  | 25% | 2 | 10% | 4 | 5% | 2 | 5% | 1 | 10% | 3 | 10%
4 | Indice de Liquidez (AC / PC) |  |  | 15% | 4 | 20% | 2 | 10% | 1 | 5% | 2 | 15% | 2 | 20%
5 | Precio Venta |  |  | 30% | 1 | 15% | 3 | 25% | 5 | 20% | 4 | 25% | 5 | 15%
Sub Totales |  |  |  | 100% | 15 | 60% | 15 | 75% | 15 | 65% | 15 | 70% | 15 | 60%
V. EVALUACIÓN DE ASPECTOS GENERALES
Item |  |  | % Cap. | Peso del Item | Estructural electrónico |  | Tecnológicos P T |  | ADQUIRIENTES |  | COMPONENTES |  | FACTURACIÓN ELECTRÓNICA |  | Comentarios
1 | Experiencia Previa - Casos de Éxito |  | 15% | 10% | 4 | 25% | 5 | 20% | 4 | 25% | 3 | 10% | 2 | 5% | VISUALIZA EL ERROR, SE PUEDE OBSERVAR EL RIESGO DE LOS COSTOS
2 | Equipo de Trabajo |  |  | 25% | 5 | 5% | 3 | 15% | 1 | 10% | 2 | 30% | 3 | 20% | LA PERSONA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DEBE TENER EN CUENTA SU RESPONSABILIDAD
3 | Tiempo de Garantía |  |  | 20% | 3 | 10% | 2 | 30% | 3 | 15% | 1 | 15% | 5 | 25%
4 | Servicio de Soporte |  |  | 15% | 2 | 10% | 1 | 15% | 2 | 10% | 5 | 5% | 4 | 10%
5 | Forma de Pago |  |  | 30% | 1 | 5% | 4 | 10% | 5 | 5% | 4 | 15% | 1 | 15%
6 | Regiatre otro aspecto general
Sub Totales |  |  |  | 100% | 15 | 55% | 15 | 90% | 15 | 65% | 15 | 75% | 15 | 75%
TOTALES |  |  | 100% |  | 72.75% |  | 82.25% |  | 64% |  | 69.25% |  | 62.75%
Orden de elegibilidad* |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 4 |  | 3 |  | 5
* En el caso en que varios proveedores empaten en el primer lugar, Compras seleccionará entre ellos al proveedor con quien se negocien mejores precios y/o condiciones de pago.

## Descripción Evaluacion
ÍTEM | DESCRIPCIÓN DE LOS ÍTEMS FORMATO: EVALUACIÓN DE PROVEEDORES
Encabezado: | en esta sección se debe de colocar información referente al nombre de la organización, nombre del proyecto, el bien informático o servicio a contratar, la fecha de elaboración y datos del gerente de proyecto y/o líder técnico en caso de que aplique.
Evaluación de requerimientos funcionales: | esta sección describe los requerimientos funcionales que debe de cumplir o solucionar el bien informático a adquirir.
columna Ítem, se describe cada uno de los requerimientos funcionales.
columna % Cap., el archivo tiene 4 capítulos (evaluación de requerimientos funcionales, evaluación de requerimientos no funcionales, evaluación de aspectos financieros, evaluación de aspectos generales). En esta columna se debe de especificar el peso o valor de cada capítulo. Por ejemplo, la distribución de esta columna puede quedar de esta manera: - Evaluación Req. Funcionales: 40%. - Evaluación Req. No Funcionales: 30%. - Evaluación Aspectos Financieros: 15%. - Evaluación Aspectos Generales: 15%. Para un total del 100%.
Peso del ítem: en esta columna colocar el peso porcentual de cada ítem dentro del Capítulo. Por ejemplo: requerimiento funcional 1 tiene un peso del 10%, requerimiento funcional 2 tiene un peso del 15% y así sucesivamente hasta completar el 100%. Este valor porcentual depende de la importancia de que ese requerimiento en particular sea provisto por el proveedor.
Nombre del proponente: en esta columna se especifica el nombre de cada uno de los potenciales proveedores.
Evaluación de requerimientos no funcionales: | esta sección describe los requerimientos no funcionales o requerimientos técnicos que debe de cumplir o solucionar el bien informático a adquirir. El diligenciamiento y valores de las columnas son similares a la sección de los requerimientos funcionales.
Evaluación de aspectos financieros y aspectos generales: | esta sección describe los aspectos financieros de cada proveedor a tener en cuenta en su calificación y aspectos generales como experiencia-casos de éxito, equipo de trabajo, garantías, entre otros.
*Al final, la plantilla realiza la respectiva calificación con base en los datos suministrados generando un orden de elegibilidad. *Después de calificar cada una de las propuestas y de haber seleccionado el proveedor, se procede a realizar el respectivo contrato.

## CRONOGRAM_ACTIV_INI
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
COMPAÑÍA XYZ S.A
Nombre del proyecto:
Descripción:
Objetivo:
Alcance:
# | Nombre de la actividad | Duración
9. | 9. INVITACIÓN A COTIZAR Y CONTRATACIÓN | 17,13 días
9.1. | 9.1. Elaboración de los términos de referencia de la invitación a cotizar. | 16 h
9.2. | 9.2. Seleccionar tres proveedores para invitarlos a cotizar. | 16 h
9.3. | 9.3. Entrega de los términos de referencia de la invitación a cotizar y la documentación del prototipo a los proveedores seleccionados. | 4 h
9.4. | 9.4. Solución a las inquietudes de los proveedores. | 4 h
9.5. | 9.5. Recepción de las propuestas de los proveedores. | 1 h
9.6. | 9.6. Valoración de las propuestas de los proveedores. | 24 h
9.7. | 9.7. Selección del proveedor ganador. | 7 h
9.8. | 9.8. Notificación al proveedor ganador. | 1 h
9.9. | 9.9. Elaboración del contrato del desarrollo de la aplicación. | 40 h
9.10. | 9.10. Pago del anticipo del desarrollo. | 8 h
9.11. | 9.11. Inicio del desarrollo de la aplicación. | 1 h
9.12. | 9.12. Publicación de documentos en la intranet. | 1 h
10. | 10. DESARROLLO DE LA APLICACIÓN, PRUEBAS Y AJUSTES | 159,5 días
10.1. | 10.1. Presentación del diseño detallado, revisión y ajustes. | 32 h
10.2. | 10.2. Actualizar documentación. | 16 h
10.3. | 10.3. Desarrollo de la aplicación. | 320 h
10.4. | 10.4. Mesa de trabajo (informe de avance). | 3 h
10.5. | 10.5. Publicación de documentos en la intranet. | 1 h
10.6. | 10.6. Montaje de la infraestructura tecnológica para la realización de las pruebas. | 40 h
10.7. | 10.7. Entrega 159,5 días Entrega de código fuente para la elaboración de las pruebas de control de calidad de la aplicación. | 1 h
10.8. | Compilación y alistamiento versión de pruebas. | 2 h
10.9. | Publicación componentes del sistema. | 1 h
10.10. | Elaboración de las pruebas técnicas de la aplicación. | 8 h
10.11. | Registro y reporte de errores. | 2 h
10.12. | Corrección de errores. | 24 h
10.13. | Verificación de errores ajustados. | 8 h
10.14. | Mesa de trabajo (informe de avance). | 3 h
10.15. | Publicación de documentos en la intranet. | 1 h
11. | 11. DOCUMENTACIÓN | 9,25 días
11.1. | 11.1. Elaboración del manual técnico. | 38 h
11.3. | 11.3. Elaboración del manual de usuario. | 38 h
12. | 12. PRUEBAS DE USUARIO Y MESA DE AYUDA | 166,75 días
12.1. | 12.1. Elaboración de pruebas de control de calidad de la aplicación teniendo en cuenta los casos de uso. | 12 h
12.2. | 12.2. Definición y documentación de controles de cambio y errores identificados. | 8 h
12.3. | 12.3. Entrega de documentación de controles de cambio y errores para su implementación y corrección. | 4 h
12.4 | 12.4 Cuantificación de cambios. | 4 h
12.5. | 12.5. Desarrollo de cambios. 40 h
12.6. | 12.6. Recepción del código fuente de los controles de cambios y generación de ejecutables y componentes. 1 h
12.7. | 12.7. Publicación de la aplicación y los componentes de los controles de cambio en el ambiente de pruebas. 2 h
12.8. | 12.8. Elaboración de pruebas. 4 h
12.9. | 12.9. Corrección a errores. 4 h
12.10 | 12.10. Prueba final con el usuario. 8 h
12.11 | 12.11. Elaboración de acta de entrega a los usuarios líderes. 2 h
12.12 | 12.12. Publicación de documentos en la intranet. 2 h
13. | 13. CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO A MESA DE AYUDA 4 días
13.1. | 13.1. Capacitación y entrenamiento a los colaboradores del proceso de mesa de ayuda. 24 h
13.2. | 13.2. Elaboración de acta de capacitación y entrenamiento. 2 h
13.3. | 13.3. Publicación de documentos en la intranet.. 2 h
14. | 14. PRUEBA PILOTO 215 días
14.1. | 14.1. Montaje de la infraestructura tecnológica para la implementación. 8 h
14.2. | 14.2. Implementación en dos sedes en Bucaramanga. 40 h
14.3. | 14.3. Análisis resultados de la prueba. | 4 h
14.4. | 14.4. Ajustes. | 16 h
15. | 15. ENTREGA DE LA APLICACIÓN AL PROCESO DE MESA DE AYUDA | 1,5 días
15.1. | 15.1. Mesa de trabajo para la entrega de la aplicación al proceso de mesa de ayuda. | 4 h
15.2. | 15.2. Elaboración de acta de entrega de la aplicación al proceso de mesa de ayuda. | 2 h
15.3. | 15.3. Publicación de documentos en la intranet. | 2 h
16. | 16. CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO A LOS USUARIOS DE LA APLICACIÓN | 199,25 días
16.1. | 16.1. Capacitación y entrenamiento a los usuarios de la aplicación. | 10 días
16.2. | 16.2. Elaboración de acta de capacitación y entrenamiento. | 2 h
16.3. | 16.3. Publicación de documentos en la intranet. | 2 h
17. | 17. ENTREGA E IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO | 217 días
17.1. | 17.1. ALISTAMIENTO IMPLEMENTACIÓN. | 217 días
17.1.1 | Creación de los objetos en la base de producción (tablas, vistas, llaves, índices, relaciones, procedimientos almacenados, etc.). | 16 h
17.1.2 | Preparar kit de instalación y distribuir a nivel nacional. | 8 h
17.2. | Configuración de opciones, perfiles, usuarios y accesos requeridos. | 40 h
17.3. | 17.3. Implementación y puesta en marcha. | 1 día
17.4. | 17.4. Mesa de trabajo para la entrega del proyecto a los líderes del proceso. | 4 h
17.5. | 17.5. Elaboración de acta de entrega del proyecto a los líderes del proceso. | 2 h
17.6. | 17.6. Publicación de documentos en la intranet. | 2 h
18. | 18. CAPACITACIÓN, SOPORTE Y SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN | 8 h
TOTAL
*Tips para el presupuesto del desarrollo de software: una vez se realice el cronograma (relacionando cada una de las actividades, su secuencia lógica de realización y los tiempos de cada una), se procede a identificar los recursos tanto humanos como materiales y hacer su cuantificación monetaria. Al final se obtiene un valor de los costos y gastos a los cuales se les incrementa el margen de ganancia.

## PRESUPUESTO DESARROLLO
PRESUPUESTO DE DESARROLLO DE SOFTWARE
COMPAÑÍA XYZ S.A
Nombre del proyecto:
Descripción:
Reserva de contingencia: | 30% | Presupuesto: |  | Fecha Inicio:
Lider del Proyecto:
Costos directos: | Mano de obra | Valor Unitario | Cantidad | Impuestos | Valor Total
Nombre Aprendiz
Nombre Aprendiz
SubTotal
| Consultoría | Valor Unitario | Cantidad | Impuestos | Valor Total
Abogado
Contador
SubTotal
| Materiale | Valor Unitario | Cantidad | Impuestos | Valor Total
PC
papelería
SubTotal
| Licencias | Valor Unitario | Cantidad | Impuestos | Valor Total
Windows
SubTotal
| Viajes | Valor Unitario | Cantidad | Impuestos | Valor Total
SubTotal
Costos indirectos: | Costos de servicios públicos | Valor Unitario | Cantidad | Impuestos | Valor Total
SubTotal
| Gastos de transportes. | Valor Unitario | Cantidad | Impuestos | Valor Total
SubTotal
| Arrendamientos. | Valor Unitario | Cantidad | Impuestos | Valor Total
SubTotal
GRAN TOTAL

## Descripcion Presupuesto
ÍTEM | DESCRIPCIÓN DE LOS ÍTEMS FORMATO: PRESUPUESTO DESARROLLO
Presupuesto
Costos directos: | corresponden a los costos que están directamente relacionados con la fabricación del producto desarrollo de software.
• Mano de obra: relacionar las personas involucradas en el desarrollo y el costo por unidad de producción (horas y jornadas). Por ejemplo: valor mensual de analistas o desarrolladores.
• Consultoría: costos de las personas involucradas en mercadeo o en la realización de capacitaciones o consultorías especializadas.
• Materiales: equipos de cómputo. (Realice una lista descripctiva y las cantidades, coloque valores unitarios y totales)
• Licencias: costos de licencias de software utilizados en el desarrollo.
• Viajes: gastos de viaje del personal directamente relacionado en el desarrollo.
Costos indirectos: | son aquellos costos que se relacionan de manera tangencial con los proyectos o las tareas previstas y que no pueden cargarse directamente a un solo producto.
• Costos de servicios públicos como energía, internet.
• Gastos de transportes.
• Arrendamientos.
*Tips para el presupuesto del desarrollo de software: una vez se realice el cronograma (relacionando cada una de las actividades, su secuencia lógica de realización y los tiempos de cada una), se procede a identificar los recursos tanto humanos como materiales y hacer su cuantificación monetaria. Al final se obtiene un valor de los costos y gastos a los cuales se les incrementa el margen de ganancia.

## Reserva
Riesgo | Tipo | Nombre | Impacto $ | Probabilidad | VME $ | Reserva Total
1 | Amenaza | Deseintegración del grupo | 100000 | 40% | 40000 | 960000
2 | Amenaza | Falta de tiempo | 250000 | 25% | 62500 | 1500000
3 | Oportunidad | Conocimientos | 0 | 50% | 0 | 0
4 | Amenaza |  | 300000 | 33% | 99000 | 2376000
Impacto potencial medio |  |  | 650000
Reserva de contingencia |  |  |  |  | 201500 | 4836000

## Seg_Presupuestal
COSTOS | PLANEADO | REAL | DIFERENCIA | INGRESOS | PLANEADO | REAL | DIFERENCIA | RESUMEN | PLANEADO | REAL | DIFERENCIA
DIRECTOS: |  |  |  | OPERATIVOS: |  |  |  | Totla Ingresos
Mano de obra |  |  |  | Ventas |  |  |  | Total Costos
Consultoría |  |  |  | Servicios |  |  |  | Ingresos-Costos
Materiale |  |  |  | Otros
Licencias |  |  |  | Totales:
Viajes
Otros |  |  |  | NO OPERATIVOS:
Totales: |  |  |  | Ganados
Comisiones
INDIRECTOS: |  |  |  | Inversiones
Servicios públicos |  |  |  | Franquisias
Transporte |  |  |  | Otros
Arrendamientos |  |  |  | Totales:
Otros
Totales: